Ofício nº ____/2026 – REVITA

Altos/PI, ____ de agosto de 2026.

Ao Ilustríssimo Senhor

Engº VICENTE DA SILVA MOREIRA FILHO

Diretor-Presidente da Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano – ETURB

Rua Clodoaldo Freitas, nº 664, Centro, CEP 64.003-850, Teresina – PI

Assunto: Resposta ao Ofício nº 2565/2026 – GAB-ETURB (SEI nº 15857788) – Cronograma de implantação da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), Projeto Executivo e informações correlatas – Contrato nº 13011131/2025 – ETURB.

Referência: Processo nº 00081.002375/2026-50.

Senhor Diretor-Presidente,

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em atenção ao Ofício nº 2565/2026 – GAB-ETURB (SEI nº 15857788), que, em continuidade às tratativas iniciadas com o Ofício nº 1930/2026 – GAB/ETURB (SEI nº 15495154) e à resposta apresentada por esta empresa por meio do Ofício nº 014/2026 (SEI nº 15518293), notifica a REVITA ENGENHARIA S.A. para apresentação de novo cronograma físico de implantação da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), de informações atualizadas acerca das tratativas com empresas especializadas e do Projeto Executivo da referida estação, vimos, respeitosamente, apresentar os esclarecimentos e as informações que seguem.

Registra-se, de início, que esta empresa recebe com satisfação a conclusão da equipe técnica dessa Autarquia, consignada no Despacho nº 1175/2026 – CELIMP/ETURB (SEI nº 15801122) e acolhida pelo Despacho nº 1203/2026 – CELIMP/ETURB (SEI nº 15847444), no sentido de que a solução tecnológica proposta — tratamento biológico seguido de tratamento físico-químico por flotação por ar dissolvido (DAF) — mostra-se compatível com a finalidade pretendida, o que confirma a adequação técnica da rota de tratamento adotada.

2. DO PROJETO EXECUTIVO DA ETE (ITEM III DA NOTIFICAÇÃO)

Conforme cronograma anteriormente apresentado, a elaboração do Projeto Executivo da ETE sucede, por imperativo lógico, técnico e legal, a obtenção da Licença Prévia (LP), a qual é requerida com base no Projeto Básico e conceitual do empreendimento. Essa sequência decorre da própria sistemática trifásica do licenciamento ambiental (LP – LI – LO), nos termos da Resolução CONAMA nº 237/1997 e da legislação estadual aplicável, uma vez que o Projeto Executivo deve incorporar as diretrizes, os ajustes e as condicionantes estabelecidos pelo órgão ambiental quando da expedição da Licença Prévia — evitando-se, assim, retrabalho e, sobretudo, o desenvolvimento de projeto em desacordo com as exigências do licenciamento.

Nesse contexto, informa-se que o Projeto Básico da ETE encontra-se em fase final de desenvolvimento, com protocolo iminente do pedido de Licença Prévia junto ao órgão ambiental competente (SEMARH/PI). Tão logo concluído, o Projeto Executivo será imediatamente encaminhado a essa Autarquia, acompanhado dos respectivos memoriais descritivos, memoriais de cálculo, especificações técnicas, plantas, detalhamentos executivos e dimensionamentos, em plena conformidade com o item III da notificação.

3. DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO (ITEM I DA NOTIFICAÇÃO)

Em atenção à determinação contida no item I, esta empresa promoveu criteriosa revisão de seu planejamento, com redução e paralelização de etapas, resultando no cronograma físico revisado constante do Anexo I, que antecipa a conclusão da implantação do sistema para janeiro de 2027 e o início da operação e comissionamento para março de 2027 — antecipação de aproximadamente 3 (três) meses em relação ao planejamento anteriormente apresentado.

Não obstante o empenho em imprimir máxima celeridade, cumpre esclarecer, com a devida vênia, que a fixação do mês de outubro de 2026 como prazo final para conclusão e entrada em operação da ETE não se mostra exequível, por razões alheias à vontade desta empresa:

a) o empreendimento sujeita-se ao rito trifásico do licenciamento ambiental (LP, LI e LO), cujos prazos de análise e expedição competem exclusivamente ao órgão ambiental licenciador, não podendo a empresa iniciar as obras sem a Licença de Instalação, tampouco operar o sistema sem a Licença de Operação, sob pena de infração à legislação ambiental;

b) a aquisição e a fabricação dos sistemas, equipamentos e unidades operacionais demandam prazos de fornecimento incompressíveis, próprios do mercado de equipamentos de tratamento de efluentes;

c) a execução das obras civis e das montagens eletromecânicas em prazos inferiores aos tecnicamente recomendados comprometeria a qualidade, a segurança e a própria eficiência do sistema que se pretende implantar.

Reitera-se, contudo, o compromisso — já manifestado no Ofício nº 014/2026 — de que não serão medidos esforços para antecipar as etapas do cronograma sempre que as liberações legais e as condições de execução o permitirem.

4. DA SEGURANÇA OPERACIONAL E AMBIENTAL DURANTE O PERÍODO CHUVOSO

É fundamental destacar que a antecipação pretendida não se revela necessária sob o prisma técnico-operacional, porquanto as estruturas de contingência implantadas asseguram, com folga, a travessia de todo o próximo período chuvoso sem risco de extrapolação da capacidade de armazenamento de percolado.

Encontra-se em fase final de construção — com conclusão prevista ainda para esta semana — a segunda lagoa de acumulação (lagoa de emergência), com capacidade de aproximadamente 12.500 m³, que, somada à lagoa em operação (cerca de 13.600 m³), elevará a capacidade total de armazenamento do empreendimento para aproximadamente 26.100 m³.

Os dados reais de monitoramento corroboram esse cenário de segurança. As medições topográficas e aerofotogramétricas (drone) da lagoa em operação registraram redução do volume armazenado de 11.813,72 m³, em 26/05/2026, para 10.384,72 m³, em 13/07/2026 — queda líquida de aproximadamente 1.429 m³ —, não obstante o aporte contínuo de percolado no mesmo intervalo (cerca de 1.100 m³), o que evidencia evaporação efetiva superior a 2.000 m³ em menos de dois meses. O nível da lagoa, que atingira a cota máxima de 173,56 m ao final de abril de 2026, encontra-se desde então em trajetória contínua de queda (cota 173,12 m em 13/07/2026).

No mesmo sentido, o afluente mensal à lagoa (geração de percolado somada à contribuição pluviométrica direta) apresenta acentuada redução: de 2.066 m³ em fevereiro de 2026 — pico do último período chuvoso, com 497 mm de precipitação — para 666 m³ em junho de 2026, o que corresponde a médias diárias de aproximadamente 74 m³/dia e 22 m³/dia, respectivamente. Com a entrada em operação da segunda lagoa, a capacidade livre de armazenamento será de aproximadamente 15.700 m³ — mais que o dobro de todo o afluente registrado entre janeiro e maio de 2026 (7.284 m³), ainda que se desconsiderasse integralmente o efeito da evaporação.

Tais dados convergem com o estudo técnico encaminhado com o Ofício nº 014/2026, segundo o qual o volume máximo de chorume projetado até maio de 2027, em cenário conservador, é da ordem de 10.694 m³ — inferior, inclusive, à capacidade individual de cada uma das lagoas, e equivalente a cerca de 40% (quarenta por cento) da capacidade total instalada. A síntese dos dados operacionais de monitoramento integra o Anexo II (Tabelas 1 e 2, Gráficos 1 a 4 e Figura 1).

Cumpre observar, com o devido respeito e sem embargo das relevantes competências fiscalizatórias dessa Autarquia no plano contratual, que a avaliação acerca da existência de risco ambiental e da suficiência das medidas de gerenciamento de percolado insere-se na esfera de competência do órgão ambiental licenciador (SEMARH/PI), que acompanha regularmente o empreendimento e suas condicionantes e que, até o presente momento, não formulou qualquer apontamento de risco ou objeção às medidas implementadas.

No plano contratual, cumpre registrar que o Plano de Trabalho vigente do Contrato nº 13011131/2025 contempla o gerenciamento do percolado por meio de sistema de drenagem e lagoa de acumulação — obrigação integralmente cumprida e, inclusive, ampliada por esta empresa com a implantação da segunda lagoa de acumulação. A disponibilidade de sistema de tratamento de chorume, por sua vez, constitui requisito de infraestrutura previsto no Projeto Básico do Credenciamento (item 6.2.2) e na minuta contratual do Edital de Credenciamento nº 02 (cláusula 8.1.1.38, alínea "b") — certame no âmbito do qual esta empresa foi regularmente credenciada —, sem que haja, em qualquer desses instrumentos, prazo ou marco temporal específico para sua implantação. O requisito vem sendo endereçado de forma planejada e transparente por esta empresa, conforme cronograma ora apresentado, cuja conclusão ocorrerá ainda no primeiro terço da vigência de 24 (vinte e quatro) meses do novo instrumento contratual. Anote-se, ademais, que o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) que integra o referido Projeto Básico e o Edital reputa adequada a gestão de lixiviado quando o volume gerado é tratado ou destinado em percentual igual ou superior a 95% (Indicador nº 5) — condição plenamente atendida pelo sistema de acumulação e evaporação em operação, que gerencia a integralidade do percolado gerado, sem lançamento de efluentes em corpos hídricos.

Registre-se, ainda, que essa Autarquia realiza fiscalização semanal no empreendimento, dispondo, portanto, de acompanhamento contínuo e irrestrito das estruturas e medidas em curso. Esta empresa coloca-se, desde já, à disposição para vistoria técnica específica das novas estruturas de contingência, em data a ser designada por essa fiscalização.

5. DAS TRATATIVAS COM A EMPRESA OXICHEMICAL (ITEM II DA NOTIFICAÇÃO)

Em atendimento ao item II, informa-se que as tratativas com a empresa OXICHEMICAL encontram-se, no momento, temporariamente suspensas, sem que isso represente descontinuidade definitiva das negociações. A suspensão decorre, justamente, (i) da robustez das medidas de contingência já implantadas, que afastam a necessidade operacional imediata de tratamento externo do percolado, e (ii) do avanço do licenciamento da solução definitiva, objeto do cronograma ora apresentado.

Não obstante, a última proposta comercial recebida da referida empresa permanece apta a pronta retomada e formalização, destacando-se as seguintes condições:

a) responsabilidade integral da OXICHEMICAL por toda a etapa de licenciamento e mobilização, sem qualquer ônus para esta empresa;

b) condições comerciais significativamente mais vantajosas do que as demais propostas até então recebidas do mercado;

c) faturamento e utilização do efluente tratado condicionados à prévia emissão de laudo por laboratório acreditado;

d) prazo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do contrato, para início da operação;

e) empresa detentora de reconhecida expertise e aceitação do próprio cliente contratante, sendo a responsável pelo tratamento do chorume do antigo Aterro de Teresina, inclusive vencedora de recente certame licitatório promovido para esse fim.

Dessa forma, não há, no momento, previsão de formalização imediata de instrumento contratual, precisamente porque o cenário operacional não a exige. Contudo, sobrevindo qualquer alteração desse cenário ou determinação do órgão ambiental competente, esta empresa dispõe de alternativa de curto prazo passível de mobilização em aproximadamente 90 (noventa) dias, o que constitui camada adicional de segurança ao gerenciamento do percolado durante o período de implantação da solução definitiva.

6. DOS LAUDOS E RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO (ITENS "A" E "B" DA NOTIFICAÇÃO)

Esta empresa manifesta integral concordância e compromisso com o encaminhamento a essa fiscalização, após a entrada em operação da ETE, dos laudos mensais de análises físico-químicas do efluente bruto e tratado, emitidos por laboratório acreditado, bem como dos Relatórios de Monitoramento Operacional e Ambiental do aterro sanitário — abrangendo os monitoramentos geotécnico, das águas superficiais e subterrâneas e dos gases —, observada a periodicidade estabelecida no respectivo Plano de Trabalho e nas condicionantes ambientais aplicáveis.

7. CONCLUSÃO

Ante o exposto, requer-se a essa Autarquia:

a) o recebimento do cronograma físico revisado (Anexo I), com conclusão da implantação em janeiro de 2027 e início de operação em março de 2027, na forma do item I da notificação, com a reconsideração do marco de outubro de 2026, ante a demonstração técnica de sua inexequibilidade e a desnecessidade operacional de sua antecipação, evidenciada pelos dados de monitoramento (Anexo II), sem prejuízo do compromisso de antecipação de etapas sempre que possível;

b) o acolhimento das informações prestadas quanto às tratativas com a empresa OXICHEMICAL (item II) e quanto ao Projeto Executivo da ETE (item III), o qual será apresentado imediatamente após a sua conclusão, na sequência da expedição da Licença Prévia.

Reafirmando o compromisso desta empresa com a adequada execução contratual, com a segurança ambiental do empreendimento e com a plena transparência perante essa fiscalização, colocamo-nos à inteira disposição para reunião técnica e para vistoria às estruturas mencionadas.

Anexos: I – Cronograma físico revisado de implantação da ETE; II – Síntese dos dados operacionais de monitoramento da lagoa de percolado (tabelas, gráficos e registro aerofotogramétrico).

Atenciosamente,

ALEXANDRE CASTILHO FLORES

Representante Legal – REVITA ENGENHARIA S.A.

ÂNGELO TEIXEIRA DE CASTRO CARVALHO

Representante Legal – REVITA ENGENHARIA S.A.

ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO REVISADO DE IMPLANTAÇÃO DA ETE

| Nº | Etapa / Ação | Início | Término |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração do projeto básico e conceitual (definição da rota de tratamento, dimensionamento das etapas e indicações técnicas) | jun/2026 | ago/2026 |
| 2 | Protocolo, junto à SEMARH/PI, do pedido de Licença Prévia (LP) | ago/2026 | ago/2026 |
| 3 | Liberação da Licença Prévia (LP) | ago/2026 | set/2026 |
| 4 | Elaboração do projeto executivo (dimensionamento das unidades, equipamentos e redes; desenhos de instalações) | set/2026 | out/2026 |
| 5 | Apresentação, à SEMARH/PI, do pedido de Licença de Instalação (LI) | out/2026 | out/2026 |
| 6 | Liberação da Licença de Instalação (LI) | out/2026 | nov/2026 |
| 7 | Implantação do sistema (obras civis e instalação dos sistemas e equipamentos) | nov/2026 | jan/2027 |
| 8 | Elaboração do relatório de implantação | jan/2027 | jan/2027 |
| 9 | Apresentação, à SEMARH/PI, do pedido de Licença de Operação (LO) | jan/2027 | jan/2027 |
| 10 | Liberação da Licença de Operação (LO) | fev/2027 | fev/2027 |
| 11 | Início de operação e comissionamento do processo | mar/2027 | mar/2027 |

As etapas foram reduzidas para adiantar a implantação, podendo sofrer alterações (atrasos ou antecipações), dependendo das liberações legais e em casos fortuitos ou força maior.

ANEXO II – SÍNTESE DOS DADOS OPERACIONAIS DE MONITORAMENTO DA LAGOA DE PERCOLADO

Tabela 1 – Medições de volume armazenado na lagoa em operação (levantamentos topográficos e aerofotogramétricos por drone)

| Data da medição | Cota do nível (m) | Volume armazenado (m³) |
| --- | --- | --- |
| 26/05/2026 | 173,51 | 11.813,72 |
| 22/06/2026 | 173,12 | 10.384,72 |
| 13/07/2026 | 173,12 | 10.384,72 |

Cota máxima registrada no último período chuvoso: 173,56 m, em 30/04/2026 — em trajetória contínua de queda desde então.

Tabela 2 – Afluente mensal à lagoa em 2026 (geração de percolado + contribuição pluviométrica direta)

| Mês | Precipitação (mm) | Afluente total (m³) |
| --- | --- | --- |
| janeiro/2026 | 215,0 | 1.486,6 |
| fevereiro/2026 | 497,0 | 2.066,5 |
| março/2026 | 196,6 | 1.369,4 |
| abril/2026 | 293,8 | 1.383,9 |
| maio/2026 | 73,2 | 977,8 |
| junho/2026 | 26,2 | 666,0 |

Fonte: planilhas de monitoramento operacional da REVITA (acompanhamento diário de geração de chorume e medições topográficas de cota/volume da lagoa), que permanecem à disposição dessa fiscalização.

Gráfico 1 – Estoque de percolado: balanço teórico sem evaporação (série do estudo encaminhado com o Ofício nº 014/2026) × volume efetivamente medido por topografia/drone, confrontados com as capacidades de armazenamento

Gráfico 2 – Evolução da cota do nível da lagoa em operação (leituras topográficas semanais, fev–jul/2026)

Gráfico 3 – Afluente total à lagoa e precipitação registrada no aterro em 2026

Gráfico 4 – Histórico climatológico do município de Altos/PI: temperatura média, umidade relativa e pluviometria mensal (reapresentação — Ofício nº 014/2026)

Figura 1 – Vista aérea da lagoa em operação e medição aerofotogramétrica do volume armazenado na plataforma Propeller (levantamento de 13/07/2026)