Ofício nº ___/2026

Teresina/PI, ___ de agosto de 2026.

Ao Senhor

Eng.º Vicente da Silva Moreira Filho

Diretor-Presidente

Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano — ETURB

Rua Clodoaldo Freitas, 664, Centro

CEP 64.003-850 — Teresina/PI

Ref.: Ofício nº 3060/2026 — GAB-ETURB (SEI nº 16238994) — Manutenção do prazo para implementação da solução definitiva de tratamento de chorume.

Prezado Senhor,

A REVITA ENGENHARIA S.A., por intermédio de seu representante legal, vem, respeitosamente, apresentar manifestação ao Ofício nº 3060/2026 — GAB-ETURB (SEI nº 16238994), nos termos a seguir.

1. Ciência da notificação

Tomamos ciência integral da notificação expedida por essa Entidade Autárquica, bem como dos termos do Despacho nº 1.395/2026 — CELIMP-ETURB (SEI nº 16192033), e reiteramos o compromisso desta empresa com o pleno cumprimento das obrigações contratuais relativas ao tratamento de chorume no aterro sanitário localizado no município de Altos/PI.

2. Medidas concretas adotadas para antecipação da ETE

Em atenção ao item II da notificação, que solicita a apresentação das medidas concretas para viabilizar a antecipação das etapas de implantação, informamos:

2.1. Contratação de terceiro especializado — negociações com a OXICHEMICAL

Visando à rápida entrada em operação de um sistema de tratamento no aterro, esta empresa retomou negociações com a empresa OXICHEMICAL, especializada em tratamento de efluentes, para implantação e operação de sua Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) diretamente no local.

Cabe destacar que a OXICHEMICAL é a empresa responsável pelo tratamento de chorume do próprio aterro sanitário do município de Teresina, operado pela Prefeitura Municipal de Teresina, sendo detentora de tecnologia comprovada e já validada no contexto regional.

A contratação da OXICHEMICAL pela REVITA observará os seguintes parâmetros:

— Mobilização e instalação: prazo estimado de até 90 (noventa) dias a contar da formalização contratual, com licenciamento e mobilização às custas da OXICHEMICAL;

— Pagamento condicionado a resultado: a REVITA pagará exclusivamente pelo efluente efetivamente tratado, desde que atendidos os parâmetros de lançamento estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 430/2011 e demais normas aplicáveis;

— Verificação por laboratório acreditado: a comprovação do atendimento aos padrões de lançamento será feita por meio de análises laboratoriais realizadas por laboratório acreditado pelo INMETRO, previamente ao reúso (umidificação de vias ou outra destinação ambientalmente adequada);

— Sem risco ambiental para a operação: o modelo contratual assegura que nenhum efluente será lançado ou reutilizado sem a prévia confirmação analítica do atendimento às normas vigentes.

A adoção dessa solução viabiliza a antecipação significativa do tratamento, uma vez que a OXICHEMICAL dispõe de unidades modulares de rápida instalação e já possui o know-how operacional requerido.

2.2. Projeto Básico protocolado junto à SEMARH/PI

Informamos, ainda, que o Projeto Básico e seu Memorial Descritivo para a Estação de Tratamento de Efluentes própria da REVITA já foram protocolados junto à Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí (SEMARH/PI), dando início ao processo de licenciamento ambiental para a solução definitiva.

2.3. Estratégia de paralelização

Desta forma, a REVITA adota uma estratégia de duas frentes simultâneas:

1. Frente imediata (curto prazo): implantação da ETE da OXICHEMICAL no aterro, com tratamento operacional iniciando em prazo significativamente inferior ao do licenciamento convencional;

2. Frente estrutural (médio prazo): prosseguimento do projeto executivo e licenciamento da ETE própria, cujas etapas continuarão sendo desenvolvidas em paralelo à operação da unidade da OXICHEMICAL.

3. Monitoramento das lagoas de acumulação

Em atenção ao item IV da notificação, reafirmamos que as estruturas de acumulação de chorume permanecem sob monitoramento contínuo, com leituras periódicas de cotas e acompanhamento volumétrico, assegurando a segurança operacional e ambiental do empreendimento até a efetiva entrada em operação do sistema de tratamento.

4. Compromisso com a transparência

Nos termos do item III, esta empresa se compromete a manter essa ETURB permanentemente informada acerca da evolução da implantação da ETE, apresentando a documentação comprobatória sempre que solicitada pela fiscalização.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

ALEXANDRE CASTILHO FLORES

Representante Legal

REVITA ENGENHARIA S.A.